## 📖 Instrucciones
MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS
Plantilla estándar para proyectos de desarrollo de software · Versión 1.0
¿QUÉ ES ESTA PLANTILLA?
Esta plantilla permite rastrear cada necesidad de negocio a través de todo el ciclo de vida del software: desde el requisito que la documenta, hasta los casos de prueba que la verifican y el código que la implementa. Cuando un requisito cambia, la matriz muestra de inmediato qué otros artefactos deben actualizarse, evitando el scope creep silencioso y las regresiones no detectadas.
ESTRUCTURA DE LA PLANTILLA
📋 Matriz principal | Hoja central. Cada fila es un requisito. Registra origen, especificación, pruebas, estado y RFC asociada.
🔗 Trazabilidad visual | Vista cruzada (requisitos × artefactos). Un ✓ en cada celda indica que el artefacto cubre ese requisito.
📊 Resumen y métricas | Dashboard automático: % de cobertura, requisitos sin prueba, cambios pendientes y semáforo de salud.
📝 Registro de RFCs | Historial de todas las Solicitudes de Cambio procesadas, con estado y artefactos impactados.
🗂️ Catálogo de artefactos | Inventario de todos los documentos, módulos de código y casos de prueba referenciados en la matriz.
GUÍA DE COLORES Y ESTADOS
Activo / Aprobado / Completado |  | El requisito o artefacto está en uso y verificado.
En desarrollo / Pendiente de revisión |  | Trabajo en curso. Requiere seguimiento.
Rechazado / Bloqueado / Sin cobertura |  | Requiere acción inmediata. No puede cerrarse el ciclo.
Propuesto / En análisis |  | RFC o requisito recién ingresado, aún no evaluado.
Aplazado / En espera de decisión |  | El CCB ha pospuesto la decisión a una iteración futura.
Archivado / Fuera de alcance |  | No aplica al sprint actual. Conservado por trazabilidad histórica.
FLUJO DE TRABAJO RECOMENDADO
1. Al iniciar el proyecto, registra todas las necesidades de negocio en la columna 'ID Necesidad' de la Matriz principal.
2. Para cada necesidad, crea al menos un requisito en la hoja Matriz principal. Completa todas las columnas.
3. A medida que avanza el desarrollo, actualiza 'ID Código', 'ID Caso de prueba' y 'Resultado prueba'.
4. Cuando llegue una RFC, regístrala en la hoja 'Registro de RFCs' y actualiza las filas afectadas en la Matriz principal.
5. Usa la hoja 'Trazabilidad visual' para detectar requisitos sin cobertura (celdas vacías en columnas de artefactos).
6. Revisa el 'Resumen y métricas' antes de cada reunión del CCB o revisión de sprint.
7. Al cerrar el proyecto, archiva la matriz completa junto con el SRS y el informe de lecciones aprendidas.

## 📋 Matriz principal
MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS — Hoja principal
IDENTIFICACIÓN |  |  | ORIGEN |  |  | ESPECIFICACIÓN |  | IMPLEMENTACIÓN |  |  | VERIFICACIÓN |  |  | ESTADO Y CAMBIOS
ID Requisito | Título del requisito | Tipo | ID Necesidad de negocio | Stakeholder solicitante | Prioridad (MoSCoW) | Versión SRS | Criterios de aceptación (resumen) | ID Módulo / Código | Sprint implementación | Responsable desarrollo | ID Caso de prueba | Resultado prueba | Fecha última prueba | Estado actual | RFC asociada | Última actualización | Notas / Observaciones
RF-EPC28-01 | Búsqueda en catálogo de alimentos | Funcional | NEG-EPC28-01 | Médico Nutricionista | Must have | SRS v1.0 | Búsqueda por nombre y visualización de: definición, origen, funcionalidad metabólica, macros/100g, índice glucémico y alérgenos. | CatalogService.searchFood() | Sprint 1 | Nicolas Mantilla Gelves | TC_EPC28_01 | Pendiente |  | Propuesto |  | 2026-09-23 | Fuente: Feature F-EPC28-02 / CA-EPC28-02
RF-EPC28-02 | Búsqueda en catálogo de enfermedades nutricionales | Funcional | NEG-EPC28-01 | Médico Nutricionista | Must have | SRS v1.0 | Búsqueda y visualización de: fisiopatología, criterios diagnósticos, diagnósticos diferenciales, dianas terapéuticas, alimentos contraindicados y micronutrientes. | DiseaseCatalogService.search() | Sprint 1 | Nicolas Mantilla Gelves | TC_EPC28_02 | Pendiente |  | Propuesto |  | 2026-09-23 | Fuente: Feature F-EPC28-03 / CA-EPC28-03
RF-EPC28-03 | Consulta de nutrientes | Funcional | NEG-EPC28-02 | Médico Nutricionista | Must have | SRS v1.0 | Consulta mostrando: tipología, subtipo, definición fisiológica, funcionalidad, enfermedades por déficit y fuentes alimentarias. | NutrientService.getDetails() | Sprint 1 | Nicolas Mantilla Gelves | TC_EPC28_03 | Pendiente |  | Propuesto |  | 2026-09-23 | Fuente: Feature F-EPC28-03 / CA-EPC28-04
RF-EPC28-04 | Consulta de vitaminas y minerales | Funcional | NEG-EPC28-01 | Médico Nutricionista | Must have | SRS v1.0 | Consulta mostrando: clasificación, funciones fisiológicas, RDA, síntomas de deficiencia y límites superiores seguros. | VitaminService.getDetails() | Sprint 1 | Nicolas Mantilla Gelves | TC_EPC28_03 | Pendiente |  | Propuesto |  | 2026-09-23 | Fuente: Feature F-EPC28-04 / CA-EPC28-05
RF-EPC28-05 | Creación de dietas prediseñadas | Funcional | NEG-EPC28-02 | Médico Nutricionista | Must have | SRS v1.0 | Creación con: objetivos, aporte calórico, macros, alimentos componentes/desaconsejados, vía admin, duración, posología y suplementación. | CatalogAdminService.* | Sprint 2 | Nicolas Mantilla Gelves | TC_EPC28_04 | Pendiente |  | Propuesto |  | 2026-09-23 | Fuente: Transversal / CA-EPC28-06
RF-EPC28-06 | Gestión CRUD de catálogos | Funcional | NEG-EPC28-03 | Médico Nutricionista | Must have | SRS v1.0 | CRUD completo (Crear, Consultar, Actualizar, Listar) para alimentos, enfermedades, nutrientes, vitaminas/minerales y dietas. | OfflineSyncService.sync() | Sprint 2 | Nicolas Mantilla Gelves | TC_EPC28_05 | Pendiente |  | Propuesto |  | 2026-09-23 | Fuente: Transversal PWA / CA-EPC28-07
RF-EPC28-07 | Funcionamiento offline de consulta de catálogos | Funcional | NEG-EPC28-04 | Médico Nutricionista | Must have | SRS v1.0 | PWA permite consultar catálogos sincronizados sin internet, muestra indicador offline y sincroniza cambios al recuperar conexión. | API.Catalog.Endpoints | Sprint 3 | Nicolas Mantilla Gelves | TC_EPC28_06 | Pendiente |  | Propuesto |  | 2026-09-23 | Requisito No Funcional
RNF-EPC28-01 | Rendimiento de búsqueda | Rendimiento | NEG-EPC28-05 | Arquitecto de Soluciones | Must have | SRS v1.0 | La búsqueda en catálogos debe responder en ≤ 2 s para un dataset de hasta 10.000 registros por catálogo. | CatalogService.search() | Sprint 1 | Nicolas Mantilla Gelves | TC_EPC28_01 | Pendiente |  | Propuesto |  | 2026-09-23 | Requisito No Funcional
RNF-EPC28-02 | Seguridad y roles | Restricción | NEG-EPC28-06 | CISO / Seguridad | Must have | SRS v1.0 | Solo usuarios con rol "Médico nutricionista" (o superior) pueden crear/editar catálogos; consulta permitida a roles clínicos. | AuthService.checkRole() | Sprint 2 | Nicolas Mantilla Gelves | TC_EPC28_05 | Pendiente |  | Propuesto |  | 2026-09-23 | Requisito No Funcional
RNF-EPC28-03 | Trazabilidad / Auditoría | Seguridad | NEG-EPC28-06 | CISO / Seguridad | Should have | SRS v1.0 | Toda modificación de un catálogo debe registrar usuario, fecha/hora y valores previos/nuevos. | AuditLogger.logChange() | Sprint 2 | Nicolas Mantilla Gelves | TC_EPC28_05 | Pendiente |  | Propuesto |  | 2026-09-23 | Requisito No Funcional
RNF-EPC28-04 | Integridad referencial | Restricción | NEG-EPC28-07 | Arquitecto de Soluciones | Must have | SRS v1.0 | Un alimento referenciado en una dieta no puede eliminarse sin validación de integridad. | DietService.validateIntegrity() | Sprint 2 | Nicolas Mantilla Gelves | TC_EPC28_04 | Pendiente |  | Propuesto |  | 2026-09-23 | Requisito No Funcional
RNF-EPC28-05 | Interoperabilidad | Requisito | NEG-EPC28-08 | Arquitecto de Soluciones | Should have | SRS v1.0 | Los catálogos deben ser consumibles por la épica de Asignación de tratamiento nutricional (motor de cruce). | API.Catalog.Endpoints | Sprint 3 | Nicolas Mantilla Gelves | TC_EPC28_02 | Pendiente |  | Propuesto |  | 2026-09-23 | Requisito No Funcional
RNF-EPC28-06 | Disponibilidad | Requisito | NEG-EPC28-05 | Arquitecto de Soluciones | Must have | SRS v1.0 | Servicio disponible 99.5% mensual (SLA Azure). | Azure App Service | Sprint 3 | Nicolas Mantilla Gelves | TC_EPC28_06 | Pendiente |  | Propuesto |  | 2026-09-23 | Requisito No Funcional
RNF-EPC28-07 | Escalabilidad | Requisito | NEG-EPC28-05 | Arquitecto de Soluciones | Should have | SRS v1.0 | Soporte de crecimiento horizontal en Azure App Service / AKS. | Azure AKS | Sprint 3 | Nicolas Mantilla Gelves | TC_EPC28_06 | Pendiente |  | Propuesto |  | 2026-09-23 | Requisito No Funcional
RNF-EPC28-08 | PWA Instalable | Requisito | NEG-EPC28-04 | Product Owner | Must have | SRS v1.0 | Cumplir criterios Lighthouse PWA: manifest válido, service worker, HTTPS, iconos 192/512, display standalone. | PWA.Manifest | Sprint 3 | Nicolas Mantilla Gelves | TC_EPC28_06 | Pendiente |  | Propuesto |  | 2026-09-23 | Requisito No Funcional
RNF-EPC28-09 | Offline-first | Requisito | NEG-EPC28-04 | Product Owner | Must have | SRS v1.0 | Estrategia de caché (Workbox): precache de shell + runtime caching para API de catálogos con IndexedDB. | ServiceWorker.cache | Sprint 3 | Nicolas Mantilla Gelves | TC_EPC28_06 | Pendiente |  | Propuesto |  | 2026-09-23 | Requisito No Funcional
RNF-EPC28-10 | Responsive / Accesibilidad | Requisito | NEG-EPC28-04 | Product Owner | Must have | SRS v1.0 | Diseño responsive mobile-first, WCAG 2.1 AA, navegación por teclado. | UI.Frontend | Sprint 1 | Nicolas Mantilla Gelves | TC_EPC28_01 | Pendiente |  | Propuesto |  | 2026-09-23 | Requisito No Funcional
RNF-EPC28-11 | Sincronización en background | Requisito | NEG-EPC28-04 | Product Owner | Should have | SRS v1.0 | Uso de Background Sync API para reintentar mutaciones pendientes al recuperar conexión. | SyncManager.retry() | Sprint 3 | Nicolas Mantilla Gelves | TC_EPC28_06 | Pendiente |  | Propuesto |  | 2026-09-23 | Requisito No Funcional

## 🔗 Trazabilidad visual
TRAZABILIDAD VISUAL — Requisitos × Artefactos
|  | Necesidades |  |  |  | Casos de prueba |  |  |  |  | Módulos código
ID Req. | Título (abrev.) | NEG-01 | NEG-02 | NEG-05 | NEG-06 | TC-007 | TC-021 | TC-040 | TC-055 | TC-090 | AuthSvc | OrderCtrl | GDPRSvc
Cobertura total (%)

## 📊 Resumen y métricas
RESUMEN Y MÉTRICAS — Dashboard de trazabilidad
Las métricas se calculan automáticamente a partir de la hoja '📋 Matriz principal'
Total requisitos |  | Verificados |  | En desarrollo |  | Bloqueados / Fallidos |  | Sin caso de prueba
18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 79
DISTRIBUCIÓN DE ESTADOS
Propuesto | Aprobado | En desarrollo | Implementado | Verificado | Aplazado | Rechazado | Archivado
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DISTRIBUCIÓN POR PRIORIDAD (MoSCoW)
Must have |  | Should have |  | Could have |  | Won't have
14 |  | 4 |  | 0 |  | 0
ALERTAS DE COBERTURA — Requisitos sin caso de prueba asignado
ID Req. | Título | Prioridad | Estado | Responsable | Sprint
→ Filtra la hoja 'Matriz principal' por columna L (ID Caso de prueba) vacía para ver los requisitos sin cobertura de prueba.

## 📝 Registro de RFCs
REGISTRO DE SOLICITUDES DE CAMBIO (RFC)
ID RFC | Título del cambio | Solicitante | Fecha solicitud | Prioridad | Requisito(s) afect. | Artefactos impactados | Decisión CCB | Fecha decisión | Responsable impl. | Sprint impl. | Estado RFC | Notas
RFC-017 | Ampliar timeout de autenticación a 60 s | Product Owner | 2025-09-10 | Alta | REQ-001, REQ-002 | SRS v3.2, TC-007, TC-008, TC-009, SessionManager
RFC-020 | Integración con Google Workspace (OIDC) | Arquitecto de soluciones | 2025-10-01 | Media | REQ-004 | SRS v4.0, TC-040, TC-041, OAuthController
RFC-022 | Corregir ventana de cancelación de pedido | QA Lead | 2025-11-25 | Alta | REQ-008 | OrderController.cancel(), TC-071, Plan sprint 10
RFC-023 | GDPR: anonimización y eliminación de datos | Legal / Compliance | 2025-11-28 | Crítica | REQ-011, REQ-012 | GDPRService, AuditLogger, TC-090, TC-091, SRS v1.0
RFC-019 | Agregar módulo de BI para análisis de pedidos | Director Comercial | 2025-09-20 | Media | Ninguno (nuevo alcance) | Plan de proyecto, presupuesto, arquitectura

## 🗂️ Catálogo de artefactos
CATÁLOGO DE ARTEFACTOS
ID Artefacto | Tipo | Nombre / Descripción | Versión actual | Propietario | Última actualización | Requisitos vinculados